## Project canvas
Project Canvas –BrakeN'Blink
Project name | BrakeN'Blink
Project owner | Mathieu Leroy
Purpose | Ontwerpen van een slimme fietsreflector die de veiligheid van fietsers verhoogt. Functies:(Basis) Automatisch remlicht via IMU-sensor (inertial measurement unit) Richtingaanwijzers met knoppen links/rechts Bluetooth-communicatie tussen knoppen vooraan en module achteraan Functies:(Uitbreiding)
Scope | Bevat:(Basis) Het product is volledig afgewerkt. Inclusief bijhorende documentatie. Finale project poster in Github. Niet:(Basis) Waterproof
Team | Aaron Lestarquit: Basis Tom Pladijs:Basis & uitbreiding Owen Bruneel:uitbreiding Timo Sinnaeve:Basis Adonai Brouwers:uitbreiding
Stakeholders | Fietsers: studenten, ouderen, stedelijke gebruikers VIVES Hogeschool: begeleiding, evaluatie Stad Brugge: belang bij fietsdiefstalpreventie Verzekeraars: schadepreventie Fietsherstellers: praktische toepasbaarheid, montage Leveranciers van fietsaccessoires: compatibiliteit, haalbaarheid Verkeerskundige diensten: veiligheidsnormen, zichtbaarheid
Users | Stedelijke fietsers die veilig en zichtbaar willen rijden.
Resources | Laptop met Fusion 360 3D-printer Tijd en kennis Begeleiding vanuit opleiding Budget 175€
Constraints | Tijd: semesterproject Kennis: basis elektronica en ICT Fysiek: beperkte toegang tot labo’s buiten lesuren
Risks | Technische complexiteit: niet voldoende kennis voor de plannen Tijdgebrek: strikte planning en prioritering Basis niet werkende: onvldoende kennis
Success Criteria Swot en testplan nodig ? | Technisch: remlicht reageert binnen 0,5s, richtingaanwijzers knipperen 1x/sec en stoppen automatisch, Bluetooth werkt stabiel. Gebruiksvriendelijk: functies zijn gebruiksvriendelijk ( geen verdere uitleg nodig voor het gebruik), testplan is “oma‑proof”, signalen zijn direct herkenbaar voor alle testpersonen. Veiligheid: duidelijke en niet‑verwarrende signalen, gebruiker voelt zich veilig. Documentatie: SWOT, testplan, presentatie en eindrapport zijn volledig en begrijpelijk. Stakeholders: feedback van fietsers, herstellers en begeleiders verwerkt. Planning: alle mijlpalen en deadlines gehaald. Impact: minstens drie testpersonen bevestigen dat het prototype de zichtbaarheid en veiligheid concreet verhoogt.
Milestones | Periode 1: vóór 5 maart 2026 • Bestellingen zijn ingegeven. • Project introductieposter in Github. • Eerste peerevaluatie ingevuld. Eerste demo + evaluatie: 5 maart 2026 Periode 2: vóór 2 april 2026 • Een eerste prototype is afgerond. • Foto’s en video’s voor social media in Github. • Tweede peerevaluatie ingevuld. • Infodag: zaterdag 14 maart 2026 (9 tot 16 uur) Tweede demo + evaluatie: 2 april 2026 Periode 3: vóór 20 mei 2026 • Het product is volledig afgewerkt. • Inclusief bijhorende documentatie. • Finale project poster in Github. • Laatste peerevaluatie ingevuld. • Infodag: zaterdag 9 mei 2026 (9 tot 13 uur) Presentatie + deliberatie: 20 mei 2026
Actions Swot en testplan nodig ? | Brainstormen Eerst verzamel ik alle ideeën rond functies en vormgeving. Dit is belangrijk omdat ik zo een brede basis heb en kan bepalen welke onderdelen haalbaar zijn binnen het semesterproject. Prototypeconcept uitwerken Daarna werk ik het concept uit in Fusion 360. Op dat moment heb ik een duidelijk beeld van wat ik wil realiseren, en kan ik de functies visueel en technisch vormgeven. SWOT-analyse schrijven Zodra het concept staat, maak ik een SWOT-analyse. Dit helpt me om sterktes en zwaktes van mijn ontwerp te benoemen en tegelijk kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Testplan en afvinkformulier opstellen Vervolgens stel ik een testplan op. Dit moet klaar zijn vóór ik simulaties uitvoer, zodat ik precies weet wat ik moet observeren en meten. Het voorkomt dat ik achteraf interpretatieproblemen krijg. Simulatie en praktische test uitvoeren Met het testplan in de hand voer ik simulaties uit en test ik het prototype. Zo kan ik concreet nagaan of de functies werken zoals bedoeld en of ze voldoen aan de succescriteria. Feedback verzamelen bij stakeholders Daarna vraag ik feedback aan verschillende stakeholders, zoals fietsers, herstellers en begeleiders. Hun input is waardevol omdat zij vanuit praktijkervaring en expertise kunnen aangeven of het concept bruikbaar en geloofwaardig is. Presentatie voorbereiden Met de resultaten en feedback maak ik een presentatie. Dit is nodig om mijn project helder te communiceren en te verdedigen tegenover de evaluatoren. Eindrapport structureren en indienen Tot slot bundel ik alle onderdelen — concept, SWOT, testplan, resultaten, feedback en presentatie — in een eindrapport. Dit vormt het officiële eindproduct van mijn project.
Outcome | Brake N Blink is een (semi) automatisch rem en richtingaanwijzersysteem voor fietsen dat de zichtbaarheid en veiligheid van fietsers verhoogt. Het detecteert automatisch via een IMU/Knoppen of de fietser remt/gaat afslaan en stuurt zo de remlichten en richtingaanwijzers aan. Testplan en afvinkformulier dat door zowel technische als niet‑technische testers kan worden uitgevoerd, met duidelijke observatiecriteria (bijv. “licht gaat binnen 0,5s aan bij remmen”, “alarm klinkt hoorbaar als een wekker”). SWOT‑analyse waarin sterktes (veiligheid, zichtbaarheid), zwaktes (éénpersoonsteam, beperkte middelen), kansen (markt voor fietsdiefstalpreventie) en bedreigingen (technische complexiteit, concurrentie) concreet benoemd zijn. Presentatie met pictogrammen en die de meerwaarde van BrakeN’Blink aantonen. Eindrapport waarin alle onderdelen samenkomen: ontwerp, simulatie, testresultaten, feedback van stakeholders (fietsers, herstellers, verzekeraars), en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. Een meetbaar resultaat: minstens drie testpersonen (student, oudere fietser, docent) voeren het testplan uit en bevestigen dat de functies duidelijk werken.